## URL IDセキュリティ対応
2021-06-01
■URL ID セキュリティ対応 |  | 2021-06-01
|  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
変更箇所調査 | JNA | bar: 2021-06-01 to 2021-06-02; 2021-06-08
〇
ソースコード修正 | JNA | bar: 2021-06-03 to 2021-06-04
テスト環境構築、テスト | JNA | bar: 2021-06-07 to 2021-06-08
本番リリース | JNA | bar: 2021-06-21 to 2021-06-25
ドキュメント報告書 修正 | JNA | bar: 2021-06-14 to 2021-06-15
6/28 納品日

## bkup マッチングサイト調査 (2)
2021-06-01
■URL ID セキュリティ対応 |  | 2021-06-01 | [46 empty] | 2021-03-01
|  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
リモート環境構築 | 漁業センター様 | bar: 日 to 水
現地調査 | JNA | bar: 火 to 水
①画面遷移図 | JNA | bar: 木; 日 to 月
⇒全部で約30画面 | bar: 木; 日 to 月
②画面に対して入力項目 DB紐づけ | JNA | bar: 火 to 木; 日 to 木
⇒実際にテスト環境を動かして | bar: 火 to 木; 日 to 木
設定されたDBテーブルを確認
③DBテーブル改善案 | JNA | bar: 日 to 火; 木
⇒全体を洗い出し、②の対応から | bar: 日 to 火; 木 to 金
使用/未使用が出るので、
そちらを元に改善案を作成
④WEBサイト | JNA | bar: 月 to 金
セキュリティ/ソースコードの作り | bar: 月 to 金
改善案
⑤仕様に関しての調査/改善案 | JNA | bar: 月; 水 to 金
⇒ID関連の関係性 | bar: 月; 水 to 金
⇒検索仕様に関して
ドキュメント報告書まとめ | JNA | bar: 月 to 金; 月
3/4 テクバン様向け RV実施
3/10 納品日
3/8 漁業様向け RV実施